## Major 프로세스
Level1 | Major 프로세스
1 | 기준정보
2 | 자재관리
3 | 생산관리
4 | 공정관리
5 | 품질관리
6 | 설비관리
7 | 영업관리
9 | 모니터링

## 프로세스 정의
1 Level | Major 프로세스 | 2 Level | Sub 프로세스 | 3 Level | Unit 프로세스 | 비고
1 | 기준정보 | 1.0 | 시스템 관리 | 1.0.1 | 코드 유형 관리
|  |  |  | 1.0.2 | 공통 코드 관리
|  |  |  | 1.0.3 | 사용자 관리
|  |  |  | 1.0.4 | 사용자 메뉴 관리
|  |  |  | 1.0.5 | 사용자그룹 메뉴 관리
|  |  |  | 1.0.98 | 환경 설정 | 단축번호 활성/비활성, 폰트설정
|  | 1.1 | 자재 기준정보 | 1.1.1 | 품목 관리
|  |  |  | 1.1.2 | 거래처 관리
|  |  |  | 1.1.3 | 창고 관리
|  |  |  | 1.1.4 | Rack 위치 관리
|  |  |  | 1.1.5 | 저장위치 관리
|  |  |  | 1.1.6 | 부서 관리
|  |  |  | 1.1.7 | [서브폼] 거래처
|  |  |  | 1.1.8 | [서브폼] 저장위치
|  |  |  | 1.1.9 | [서브폼] 품목코드 선택
|  |  |  | 1.1.10 | [서브폼] Rack 위치
|  |  |  | 1.1.11 | 자재 환경설정
2 | 자재관리 | 2.1 | 입하관리 | 2.1.1 | 입하예정 등록
|  |  |  | 2.1.2 | 입하예정 상세 등록
2.1.3
2.1.4
|  | 2.2 | 입고관리 | 2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
|  | 2.3 | 재고관리 | 2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4
2.3.5
2.3.6
2.3.7
|  | 2.4 | 출고관리 | 2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.4.4
2.4.5
2.4.6

## 프로세스 화면ID용
1 Level | Major 프로세스 | 2 Level | Sub 프로세스 | 3 Level | Unit 프로세스 | 사용자표시 | 화면ID | 담당자 | 완료여부 | 시작일 | 종료일 | NO
1 | 기준정보 | 1.0 | 시스템 관리 | 1.0.1 | 코드 유형 관리 | N | 10010 | 이정재 | 완료 | 2020-02-21 |  | 1
|  |  |  | 1.0.2 | 공통 코드 관리 | N | 10020 | 이정재 | 완료 |  |  | 2
|  |  |  | 1.0.3 | 사용자 관리 | Y | 10030 | 이정재 | 완료 |  |  | 3
|  |  |  | 1.0.4 | 사용자 메뉴 관리 | Y | 10040 | 이정재 | 완료 |  |  | 4
|  |  |  | 1.0.5 | 사용자그룹 메뉴 관리 | Y | 10050 | 이정재 | 완료 |  |  | 5
|  |  |  | 1.0.98 | 환경 설정 | Y | 10980 | 이정재 | 완료 |  |  | 6
|  | 1.1 | 자재 기준정보 | 1.1.1 | 품목 관리 | Y | 11010 | 윤태원 | 완료 |  |  | 7
|  |  |  | 1.1.2 | 거래처 관리 | Y | 11020 | 윤태원 | 완료 |  |  | 8
|  |  |  | 1.1.3 | 창고 관리 | Y | 11030 | 이정재 | 완료 |  |  | 9
|  |  |  | 1.1.4 | Rack 위치 관리 | Y | 11040 | 이정재 | 완료 |  |  | 10
|  |  |  | 1.1.5 | 저장위치 관리 | Y | 11050 | 윤태원 | 완료 |  |  | 11
|  |  |  | 1.1.6 | 부서 관리 | Y | 11060 | 윤태원 | 완료 |  |  | 12
|  |  |  | 1.1.7 | [서브폼] 거래처 | Y | 11070 | 권민석 | 완료 |  |  | 13
|  |  |  | 1.1.8 | [서브폼] 저장위치 |  | 11080 | 권민석 | 완료 |  |  | 14
|  |  |  | 1.1.9 | [서브폼] 품목코드 선택 |  | 11090 | 권민석 | 완료 |  |  | 15
|  |  |  | 1.1.10 | [서브폼] Rack 위치 |  | 11100 | 윤태원 | 완료 |  |  | 16
|  |  |  | 1.1.11 | 자재 환경설정 |  | 11110 |  |  |  |  | 17
|  | 1.2 | 생산 기준정보 | 1.2.1 | 공정 관리 |  | 12010 | 이정재 | 미완료
|  |  |  | 1.2.2 | 공정 별 호기 관리 |  | 12020 | 이정재 | 미완료
2 | 자재관리 | 2.1 | 입하관리 | 2.1.1 | 입하예정 등록 | Y | 21010 | 권민석 | 완료 |  |  | 18
|  |  |  | 2.1.2 | 입하예정 상세 등록 | Y | 21020 | 권민석 | 완료 |  |  | 19
|  |  |  | 2.1.3 | 0 |  | 21030 |  | 미완료
|  |  |  | 2.1.4 | 0 |  | 21040 |  | 미완료
|  | 2.2 | 입고관리 | 2.2.1 | 0 |  | 22010 |  | 미완료
|  |  |  | 2.2.2 | 0 |  | 22020 |  | 미완료
|  |  |  | 2.2.3 | 0 |  | 22030 |  | 미완료
|  |  |  | 2.2.4 | 0 |  | 22040 |  | 미완료
|  |  |  | 2.2.5 | 0 |  | 22050 |  | 미완료
|  | 2.3 | 재고관리 | 2.3.1 | 0 |  | 23010 |  | 미완료
|  |  |  | 2.3.2 | 0 |  | 23020 |  | 미완료
|  |  |  | 2.3.3 | 0 |  | 23030 |  | 미완료
|  |  |  | 2.3.4 | 0 |  | 23040 |  | 미완료
|  |  |  | 2.3.5 | 0 |  | 23050 |  | 미완료
|  |  |  | 2.3.6 | 0 |  | 23060 |  | 미완료
|  |  |  | 2.3.7 | 0 |  | 23070 |  | 미완료
|  | 2.4 | 출고관리 | 2.4.1 | 0 |  | 24010 |  | 미완료
|  |  |  | 2.4.2 | 0 |  | 24020 |  | 미완료
|  |  |  | 2.4.3 | 0 |  | 24030 |  | 미완료
|  |  |  | 2.4.4 | 0 |  | 24040 |  | 미완료
|  |  |  | 2.4.5 | 0 |  | 24050 |  | 미완료
|  |  |  | 2.4.6 | 0 |  | 24060 |  | 미완료